## Sheet1
Risk Treat Ment Plan
Treatment_ID | Risk_ID (FK) | Control_ID (FK) | Detailed_Action | Assignee | Deadline | Budget | Residual_Risk
TR-01 | R-101 | 5.2.1.2 | Cấu hình QoS trên Router giới hạn băng thông mạng khách. Nâng cấp đường truyền cáp quang lên gói Doanh nghiệp có cam kết băng thông (SLA) để đảm bảo POS không bao giờ rớt mạng. | K.sư Mạng | 2026-10-15 | 25.000.000 VNĐ (Nâng cấp mạng/năm) | 3
TR-02 | R-102 | 5.2.1.5 | Ban hành nội quy an toàn thông tin. Mua và triển khai bản quyền phần mềm Endpoint Protection (EDR) chuyên dụng cho toàn bộ máy tính tiền POS nhằm chặn kết nối thiết bị USB lạ và giám sát mã độc. | IT Admin | 2026-10-30 | 30.000.000 VNĐ (Mua License EDR) | 4
TR-03 | R-103 | 5.2.1.1, 5.2.1.2 | Tạo phân vùng logic VLAN riêng cho máy POS, cấu hình luật ACL chặn traffic mạng khách. Thuê chuyên gia rà quét lỗ hổng (Penetration Testing) định kỳ cho hệ thống POS nội bộ. | Chuyên gia ATTT | 2026-12-10 | 50.000.000 VNĐ (Phí Pentest POS) | 2
TR-04 | R-104 | 5.2.1.3, 5.2.1.8 | Bắt buộc đổi toàn bộ mật khẩu mặc định thiết bị Core sang chuỗi phức tạp. Triển khai hệ thống xác thực tập trung (RADIUS/TACACS+) cho nhân sự quản trị mạng. | K.sư Hệ thống | 2026-11-20 | 0 VNĐ (Tính năng có sẵn) | 2
TR-05 | R-105 | 5.2.1.1, 5.2.1.8 | Triển khai Client Isolation trên thiết bị phát sóng. Đầu tư trang bị thêm Tường lửa thế hệ mới (NGFW - vd: FortiGate) cho chuỗi quán để quét mã độc (IPS/IDS) luồng mạng nội bộ. | Giám đốc CNTT | 2026-12-05 | 75.000.000 VNĐ (Mua thiết bị NGFW) | 2
TR-06 | R-106 | 5.2.1.1, 5.2.1.4 | Cấu hình phân tách hệ thống Camera sang VLAN bảo mật riêng không ra Internet trực tiếp; thay thế các mắt camera giá rẻ bằng giải pháp Camera chuẩn doanh nghiệp có mã hóa. | K.sư Camera | 2026-10-10 | 37.500.000 VNĐ (Mua mới Camera) | 2
TR-07 | R-107 | 5.2.1.7 | Triển khai hệ thống Wi-Fi có tính năng phát hiện trạm phát sóng giả mạo (Rogue AP Detection - WIPS/WIDS); yêu cầu khách xác thực Captive Portal an toàn thay vì Pass Mở. | Đối tác Wi-Fi | 2026-11-20 | 20.000.000 VNĐ (Thuê Cloud License) | 2
TR-08 | R-108 | 5.2.1.6 | Bắt buộc mọi giao dịch thanh toán từ quán phải chui qua đường hầm mã hóa VPN (Site-to-Site) về trụ sở chính/Ngân hàng; Nâng cấp chuẩn mã hóa Wi-Fi lên WPA3. | K.sư Mạng | 2026-10-25 | 12.500.000 VNĐ (Setup VPN Router) | 1